## 封面
计划名称： 幻视项目APP端交接计划
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2017-02-06 | 幻视项目APP端交接计划制定 |  |  | 制定计划 | 廖常鉴
使用范围：IDEALSEE内部使用

## 项目测试计划
幻视项目APP端交接计划
项目成员：廖常鉴
二、项目计划详细跟踪表
任务（工作日） | 工作日 | 分项任务 | 预计开始时间 | 实际开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 实际完成百分比 | 责任人 | 备注
幻视APP检索流程输出 | 1 | 幻视APP检索流程输出 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 100% | 廖常鉴
幻视APP重点功能测试建议 | 1 | 幻视APP重点功能测试建议 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 100% | 廖常鉴
幻视APP相关性能测试文档输出 | 2 | 幻视APP相关性能测试文档输出 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 100% | 廖常鉴
APP与服务器端重点测试建议 | 1 | APP与服务器端重点测试建议 | 2017-02-10 | 2017-02-08 | 2017-02-10 | 2017-02-08 | 100% | 廖常鉴
APP专题测试注意事项 | 1 | APP专题测试注意事项 | 2017-02-13 | 2017-02-09 | 2017-02-13 | 2017-02-09 | 100% | 廖常鉴
幻视APP测试计划，测试报告注意事项 | 0.3 | 幻视APP测试计划，测试报告注意事项 | 2017-02-14 | 2017-02-09 | 2017-02-14 | 2017-02-09 | 100% | 廖常鉴
APP端Bug Owner文档输出 | 0.3 | APP端Bug Owner文档输出 | 2017-02-14 | 2017-02-09 | 2017-02-14 | 2017-02-09 | 100% | 廖常鉴
APP版本路径，相关文档路径 | 0.2 | APP版本路径，相关文档路径 | 2017-02-14 | 2017-02-09 | 2017-02-14 | 2017-02-09 | 100% | 廖常鉴
测试数据，测试手机交接 | 0.2 | 测试数据，测试手机交接 | 2017-02-14 |  | 2017-02-14 |  |  | 廖常鉴
三、项目问题跟踪表
编号 | 问题描述 | 问题严重程度 | 问题责任人 | 问题提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 问题状态 | 备注