## issues
严重程度 | 序号 | 问题 | 解决版本 | 是否需要确认 | 责任人 | 是否解决 | 备注
A级 | 1 | 退出识别后，音效继续播放 | 3
| 2 | 图1触发图2可以实现，当图2触发图3时，现在无法实现 | 3.1
| 3 | 设计后台添加的订阅号微信地址有错误，而这个错误的地址在电脑上是可以打开的3.0解决 | 3 | 是 | 杨智杰
| 4 | 设计后台操作有延迟，位置、触发等设计完成后又没了，需要反复进行3-4次操作才能设计完成 .此问题需要将具体出现问题时的状况发过来才能解决， 目前我们这边能复现的问题都在3.0中解决 | 3 | 是 | 杨智杰 | 未解决 | 此问题从之前提交的BUG看来，问题一直存在，且没有根本性解决该问题。
| 5 | 3D动效只播放一次不循环 创建中有设置，如果我们验证确实有问题会在3.0解决【】lcj | 3 | 是 | 廖常鉴 | 已解决 | 3.0最新版不存在，内容创建平台容易数据保存错误，请市场再check一下
| 6 | 触发3D动效都是先播放一遍，点击再播放。（先播放一遍是多余的） 创建中有相关设置，如果我们验证确实有问题会在3.0解决 | 3 | 是 | 廖常鉴 | 已解决 | 3.0最新版不存在
| 7 | 分享的图片+文字可编辑 新增需求预计2周时间（暂不安排到3.0，若要安排需要在以上评估时间内增加2周）
| 8 | Android版本图片不能放大缩小 3.0解决 | 3 |  |  | 已解决 | Android最后的版本已解决
| 9 | 后台多个动效设计时不能叠加，恢复成原来的设计方式，或尽快增加多种动效设计组合 是否为上次中元提供的那几种组合类型，如果是 3.1解决 | 3.1
A-级 | 10 | 触发动效，如图A设计有淡入、淡出、缩放，点图A则触发3个效果一起播放 3.1解决 | 3.1
| 11 | 触发动画只能播放一次（第一次触发点击可以播放，再点击无效）3.1解决 | 3.1
| 12 | 后台3D视图设计X轴Y轴数值不对（平面与3D的数值是相反的）验证后若缺失存在 3.0解决 | 3 | 是 | 杨智杰 | 未解决 | 缺陷 #14599
| 13 | 路径和翻转的设计数值有问题（从0-180度的翻转，开始的数值调到90，到180度时后台换算的逻辑有问题）验证后若缺失存在 3.0解决 | 3 | 是 | 杨智杰 | 未解决 | 缺陷 #14600
| 14 | 3.0web端更新后，网址和触发按钮丢失的问题（已做过的主题会出现这种问题，新做的没有问题） 此问题需要复现后才能寻找原因【待确认】
B级 | 15 | 透明度后台设计的色阶问题【待确认】
| 16 | 后台统计方面，用户总数、扫描次数、转发分享次数目前显示的数值不正常（用户总数与最大省市的用户数相同、未发布的主题也能产生扫描次数、红包主题每一次都要分享才能领取红包而转发分享次数远低于领取红包次数）验证后若缺失存在 3.0解决【待确认】yzj | 3 | 是 | 杨智杰 | 未解决 | 统计数据由于要从客户端获取日志进行分析，在获取日志的过程中就可能出现日志文件丢失造成分析数据不完整等情况。
C级 | 17 | 3.0前端触发没有音效 验证后若缺失存在 3.0解决【lcj】 | 3 | 是 | 廖常鉴 | 已解决 | 3.0最新版不存在
| 18 | 设计后台，路径、茅点设置有问题（之前2.X路径可做一条弧线，中间没有茅点，现在只能做一条直线）此问题因为切换了动效实现方式暂时不能做曲线运动，后期根据优先级再安排计划
| 19 | 围观私聊中Android和IOS的已读提示保持一致3.0解决【lcj】 | 3 | 是 | 廖常鉴 | 已解决 | 3.0最新版不存在
| 20 | 围观中的数据统计有误，与实际产生的消息数对不上。围观的用户地区数据有误。3.0解决【待确认】yzj | 3 | 是 | 杨智杰
| 21 | 围观的定位不准确 根据定位不准的原因才能确定是否能解决【待确认】yzj | 3 | 是 | 杨智杰