## 封面
项目背景信息
VR-web V1.1 更新点描述 1.1版主要为基于1.0版已有功能的完善及优化，主要更新点如下 1.VR-web相关产品目前主要包含官网、论坛、应用商店，开发者中心，应用相关财务系统，数据统计后台，其它相关管理后台； 2.上线论坛，支持用户，开发者及运营人员的内容发布等基本功能，并且在上线时需同步部署统计代码； 3.官网上线日文版以及新增支持SN码查询； 4.开发者中心基于1.0版继续功能完善，隐藏手动上架功能，完善应用分成相关的设置，并支持查看开发者自己的分成数据； 5.管理后台新增查看应用商店下载数据情况，可以按天查看下载及销售数据； 6.其它web相关的细节优化和完善
幻视3.11项目测试方案
|  |  | 版本号 | 审核人 | 批准人 | 生效日期
V1.0
修改记录
|  | 序号 | 时间 | 修改内容 |  |  | 修改原因 | 修改人
|  | 1 | 2017-02-13 | 首次编写幻视3.11测试方案 |  |  | 新增 | 杨智杰
使用范围：研发中心内部使用

## 测试重点分析
|  |  |  | 需求描述 | 质量特性需求 | 测试重点分析 | 测试类型 | 验证方法 | 使用频率 | 影响程度 | 失效可能性 | 优先级 | 测试用例集名称 | 用例设计属性 | 用例设计人员
所属模块 | 原始需求ID | 需求类型 | 需求名称
APP |  | 移植 | 状态栏 电量数值 时间数值 蓝牙连接类型、状态图标 WiFi连接类型、状态图标 视频入口 应用入口 应用商店入口 设置入口 | 仅在launcher界面显示该状态栏，包含电量、时间、蓝牙、WiFi 数值精确值个位（90%），图标分为充电状态和未充电状态 使用24时制，连接WiFi后会自动获取网络时间，并自动刷新至该时间，如无时间则使用 - - ：- - 分为未连接状态和已连接状态，已连接状态耳机连接、外部设备连接及耳机&外部设备均连接3种样式。 分为未连接状态和已连接状态。 点击后进入视频模块 点击后进入应用模块 点击后进入应用商店模块 点击后进入设置模块 | 功能性 | 1. 可正常环视360°Launcher大厅 2. 视角重置重置功能正常 3. WiFi、蓝牙、时间、电量状态显示正常 4. 入口图标显示正常,且可以正常启动 | 界面测试 功能测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | L | 3 | Launcher | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 可靠性 | 1. 在Launcher界面长时间(>12H)休眠、亮屏可以正常运作 2. 满内存开机可正常进入Launcher界面 | 压力测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | L | 2 | Launcher | 新增 | 邓志坚
[5 empty] | 易用性 | 入口图标显示具有象征性,易点击操作 | 功能测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | L | 3 | Launcher | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 效率 | 1. 点击入口图标可快速进入对应的应用模块 2. WiFi、蓝牙图标可以根据蓝牙WiFi状态即时更新 3. 时间、电量可以实时更新 | 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 | H | H | L | 3 | Launcher | 移植 | 邓志坚
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A
WEB |  | 移植 | 蓝牙 WiFi 时间 亮度 瞳距 音量 开发者选项 USB调试选项 语言 | 默认关闭 默认关闭 00:00，联网后自动校准 开机引导项设置，开机引导默认70% 默认62档位 5档 默认关闭 默认关闭 第一次开启VR设备启用，仅启用1次。 根据发货区域而定，英文、中文、日文可选。 | 功能性 | 1. 设备信息可以正常查看 2. 系统时间可以正常修改 3. 设备名称可以正常修改 4. 蓝牙可以正常打开连接 5. WiFi可以正常打开连接 6. 系统语言可以正常切换 7. 亮度可以正常调节 8. FOTA可以正常下载升级 9. 高级设置可以正常调出 10. USB Debug/未知来源开关可以正常切换 11. 恢复出厂设置功能正常 | 界面测试 功能测试 交互测试 压力测试 场景测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 专题测试 | H | H | H | 3 | 设置 | 移植 | 唐均峰
[5 empty] | 可靠性 | 1. 长时间在设置界面亮屏、待机不能引起异常 2. 低内存时不能引起设置界面异常 3. 反复开关蓝牙、WiFi不能引起异常 4. 反复调节亮度不能引起异常 | 压力测试 | 系统测试 验收测试 | L | H | M | 2 | 设置 | 新增 | 唐均峰
[5 empty] | 易用性 | 各级菜单易选项操作简单,各Button图标、提示信息浅显易懂 | 功能测试 界面测试 交互测试 | 集成测试 系统测试 验收测试 冒烟测试 | H | H | H | 3 | 设置 | 优化 | 唐均峰
[5 empty] | 效率 | 1. 各级菜单选项响应及时 2. 名称、时间、亮度、语言修改之后可及时应用到相应的模块 3. 进入/退出设置菜单,加载时间<3s | 交互测试 性能测试 | 系统测试 验收测试 | H | H | H | 3 | 设置 | 优化 | 唐均峰
[5 empty] | 可维护性 | N/A
[5 empty] | 可移植性 | N/A

## 项目质量目标
项目名称
项目质量目标
1 | 测试用例设计覆盖率：100%
2 | 旧功能测试用例执行覆盖率：>70%
3 | 新功能测试用例执行覆盖率：100%
4 | 缺陷必现率：>=95%
5 | 首轮缺陷发现率：>=80%
6 | 严重缺陷率：>=20%
7 | 用例内缺陷率：>=85%
目标量化（新功能及维护项目必须填写，其他选填）
| 总代码 | 新增代码 | 修订代码
代码数（千行） | 0
缺陷比例系数 | 1
BUG数 | 0 | 0 | 0
测试策略
Vision项目的主要价值在于： 1. 移植V5000项目系统层、驱动层代码 2. U3D UI界面实现易用性 3. 实现新需求360 Audio 一.测试用例设计策略： 1.对于新需求功能性、易用性100%覆盖； 2.对于新需求测试设计必须体现出功能性和非功能性测试类型，特别是异常测试和压力测试； 3.用例方案设计过程中需要使用等价类划分、边界值分析、错误猜测三种设计方法，控制用例规模和用例有效性； 二.测试用例执行策略： 1.新增用例执行率必须达到100%； 2.受影响的旧功能，根据影响程度执行率必须高于70%； 3.自动化测试覆盖率在回归测试阶段实现20%； 4.每个阶段的验收测试以手工执行用例为主，Alpha->Pre-Beta->Beta阶段会在用例的基础上进行发散测试；；

## 幻视3.11测试设计阶段
VR WEB 1.0 测试设计阶段
一、项目里程碑计划
6月29日 6月30日 7月4日 测试设计完成 用例评审完成 测试准备阶段结束
二、测试风险分析
1.VR WEB1.0的需求不满足最终产品目标 2.多语言切换测试依赖于翻译表，翻译表时间不定 3.从目前性能测试结果来看，当前产品的性能很差，安全性也没有考虑 4.前面发现的bug来看，基本上是功能性的bug，透露出测试手段单一，测试人力不足
三、测试策略
1.严格控制VR WEB1.1需求评审通过，产品经理讲解WEB 1.1产品最终目标和可行性，以达到明确测试重点的目的 2.测试用例划分责任人，增加测试类型，控制测试用例颗粒度，引入多类型测试方法，并严格评审 3.通过竞品分析、丰富测试类型、性能测试扩大测试深度和广度，以达到第一轮测试结束后，达成80%bug发现目标，用例对需求的覆盖率达成100%
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
竞品分析 | 华为开发者分成竞品分析 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 100% | 令狐绍君 | 已完成
测试方案设计 | 论坛上线支持运营 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 刘敬亚
| 论坛账户与官网账户打通 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 刘敬亚
| 官网添加SN码查询 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 刘敬亚
| 开发者中心上传应用流程完善，可设置付费应用 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 开发者可以查看自己的应用收入情况 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 支持收费应用购买流程，完善收费应用购买体验 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 支持开发者分成、结算、线下打款 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 增加汇总的应用下载支付结算查看后台 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 应用上线方式调整，隐藏手动上架 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 官网页面调整 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 刘敬亚
| 开发者中心页面调整 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 刘敬亚
| 账户管理中心调整 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
| 开发者管理中心 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-30 |  | 田花
测试用例设计 | 官网测试用例 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护/安全 | 用户注册、密码重置、我的账户、我的订单、支付管理 | Chrom、Firefox、IE10 | 2016-06-16 | 2016-06-21 | 100% | 田花 | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例
| 开发者中心测试用例 |  |  |  | 官网需求新增 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 100% | 田花 | 新增用例
| 账户管理测试用例 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 账户权限、账户管理、记录 | Chrom | 2016-06-20 | 2016-06-24 | 100% | 田花 | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例、确认需求覆盖度
| 开发者应用管理 |  | 单/多,正/异常,重复，破坏 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 证书申请、开发者信息页面、SDK权限控制 | Chrom、Firefox、IE10 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0% | 田花 | 拆分、修改用例、用例设计规范、用例补充、新增用例
| 付费应用支付结算 | 1人天 | UI/功能 | 功能/易用性/兼容性 |  | Chrom、Firefox、IE10 |  |  | 100% | 令狐绍君
| IDEALENS 用户场景测试用例 |  | 中外用户、中外开发者使用场景 | 场景/体验/流程/异常 | 正常使用场景、失败场景 | N/A | 2016-06-23 | 2016-06-28 | 100% | 令狐绍君 | 新增用例
| 性能测试用例维护（支付结算） | 2人天 | 上线主要页面及用户常用操作的性能测试和压力测试 | 单个接口性能及多接口综合场景 | 响应性能测试、负载测试、压力恢复测试 | N/A | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 100% | 张亮、周智 | 根据性能测试目标修改用例，新增压力和负载测试综合场景
测试用例评审 | 测试用例评审 | 4人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 100% | 张亮
| 测试用例归档 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | 张亮
测试用例分配 | 测试用例执行任务分配 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | 张亮
| 测试第一轮启动会 | 0.2人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | 张亮、周智、田花、令狐
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：

## 幻视3.11第一轮测试阶段
VR WEB 1.0 第一轮测试阶段（1）
一、项目里程碑计划
7月6日 7月11日 7月15日 冒烟测试完成 第二轮性能测试结束 第一轮功能测试结束
二、测试风险分析
1.冒烟测试不通过 2.第一轮测试Bug很多，影响测试进度 3.第一轮测试发现bug比较单一，没有达到该有的测试深度，导致bug遗留到下一轮
三、测试策略
1.bug验证阶段充分验证，Fatal以上Bug需要做基于Bug的探索测试，确认是否有修改引入问题 2.第一轮测试为全量、全面测试，在第一周bug发现应该出现一个持续爬升的状态，发现的bug应该是多种测试手法导致 3.第二周要出现拐点，开始缓慢下降 4.bug修复曲线不能与bug发现曲线相隔太远，否则会出现下一阶段无法准时入测的情况 5.第一轮bug发现目标为总体项目bug总数的70%，用例覆盖+探索测试，竭尽可能发现Bug 6.一旦出现严重Block bug，要求开发尽快解决，尽量保证测试的持续性 7.版本代码管理：测试不要求更换代码，开发人员不允许提交代码到服务器上，除非是阻塞性问题
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
第一轮冒烟测试 | Bug回归 | 4人天 | N/A | Bug必现步骤验证、受影响功能探索 | bug修复的影响（页面内外） | N/A | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 100% | 令狐绍君、田花
| 第一轮冒烟用例执行 | 2人天 | 基本功能/流程类 | 所有冒烟用例执行 | 新增页面部分 | N/A | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 100% | 令狐绍君、田花 | 冒烟两次，延期3.5天
第一轮功能测试 | IDEALENS 账户体系测试用例（105） | 3人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 全量测试 | 需求变动部分 | Chrom | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 100% | 田花、张亮
| IDEALENS 账户管理后台测试用例（46） | 1人天 | 功能性 | 全量测试 | 高优先级用例 | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | 田花
| IDEALENS 应用商店测试用例（211） | 6人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 全量测试 | 重点关注新增页面，多种测试手法 | Chrom | 2016-07-06 | 2016-07-11 | 100% | 令狐绍君、张亮
| IDEALENS 开发者中心测试用例（120） | 3.5人天 | 功能/易用性/容错/异常/可维护 | 全量测试 | 国内外开发者申请 | Chrom | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 100% | 田花、令狐绍君
| IDEALENS 开发者管理后台测试用例（40） | 1人天 | 功能性 | 全量测试 | 正常流程、异常流程 | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | 令狐绍君
| 多语言切换专题测试用例（20） | 0.5人天 | 功能性、探索测试 | 试探性测试 | 语言切换功能 | Chrom | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | 令狐绍君
| IDEALENS 用户场景测试用例（16+14） | 2人天 | 探索测试 | 探索测试 |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100% | 令狐绍君、田花
| 第一轮功能测试报告 | 1人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | 张亮
第一轮性能测试 | 性能测试环境一致性排查 | 2人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 100% | 周智
| 性能测试第一轮Bug回归 | 1人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 100% | 周智
| 第二轮性能测试执行 | 5人天 | 效率/可靠性/容错 | 全量测试 | 响应性能达标、可靠性 | N/A | 2016-07-05 | 2016-07-15 | 100% | 周智
| 第二轮性能测试数据分析 | 1人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 100% | 周智
| 第二轮性能测试报告 | 0.5人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 100% | 周智
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：

## 幻视3.11第二轮测试阶段
VR WEB 1.0 第二轮测试阶段
一、项目里程碑计划
6月24日 6月？日 7月28日 测试设计完成 版本提测 第一轮测试结束（?）
二、测试风险分析
三、测试策略
三、测试任务执行计划表
测试阶段 | 任务/用例名称 | 工作量评估 | 覆盖深度 | 覆盖广度 | 测试重点 | 兼容性覆盖 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 责任人 | 备注
测试用例维护 | IDEALENS 账户体系测试用例 | 0.5人天 | 补充数据、安全、故障植入测试方法 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 田花
| IDEALENS 账户管理后台测试用例 | 0.2人天 | 补充遗留功能 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 田花
| IDEALENS 应用商店测试用例 | 0.5人天 | 补充数据、安全、故障植入测试方法 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 令狐绍君
| IDEALENS 开发者中心测试用例 | 0.5人天 | 补充数据、安全、故障植入测试方法 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | 田花
| IDEALENS 开发者管理后台测试用例 | 0.2人天 | 补充遗留功能 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | 田花
| 多语言切换专题测试用例 | 0.5人天 | 功能性、一致性、易用性 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  | 令狐绍君
| IDEALENS 用户场景测试用例 | 0.5人天 | 补充遗漏用户场景 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | 令狐绍君
第二轮功能测试 | 第一轮功能测试Bug回归 | 3人天 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | 令狐绍君、田花、张亮
| 第一轮失败用例执行 | 2人天 | N/A | 第一轮失败用例High级别+探索 | N/A | N/A | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  | 令狐绍君、田花、张亮
| IDEALENS 账户体系测试用例（兼容性） | 1.5人天 | 功能性、易用性 | 新增用例+High（100%）+Medium（60%） | 易用性 | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| IDEALENS 应用商店测试用例（兼容性） | 2人天 | 功能性、易用性 | 新增用例+High（100%）+Medium（50%） |  | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| IDEALENS 开发者中心测试用例（兼容性） | 1.5人天 | 功能性、易用性 | 新增用例+High（100%）+Medium（60%） |  | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| 多语言切换专题测试用例（兼容性） | 0.5人天 | 功能性、易用性 | 全量测试 |  | Firefox、IE10 |  |  |  | 令狐绍君、田花
| 用户场景探索测试 | 1人天 | 易用性、用户场景 | [6 empty] | 令狐绍君、田花
| 第二轮功能测试报告 | 1人天 | [7 empty] | 张亮
第三轮性能测试 | 第二轮性能测试Bug回归 | 1人天 | [7 empty] | 周智
| 第三轮性能测试执行 | 2人天 | [7 empty] | 周智
| 第三轮性能测试数据分析 | 1人天 | [7 empty] | 周智
| 第三轮性能测试报告 | 0.5人天 | [7 empty] | 周智
四、测试总结
bug发现情况： 1. 用例内bug发现 个 2. 用例外bug发现 个 3. Blocker 个，major 个，normal 个，minor 个，enhancement 个 4. 重新打开bug0个 5. 修改引入bug8个 6.验证bug 个 风险点：